AI Cultivation Studio

项目介绍文档（汇总版）

基于五份工作文档整理：模块命名规范 · 系统架构 · 一致性技术预研 · 成功标准与里程碑 · 精益路线修订

整理日期：2026-06-29

# 目录

# 1. 项目概述

AI Cultivation Studio 是一个以“修仙”题材网文 IP 为内核的 AI 内容生产平台构想，目标是通过 Agent 协同与多模态模型能力，把一个故事创意逐步转化为小说、视觉资产、动画、配音直至多平台发布的完整内容工厂。

平台设计目标涵盖：本地部署（Local First）、长时间稳定运行、Agent 自动协同、可扩展、多模型支持、多项目支持、多世界观支持、多语言支持。

项目当前处于规划与预研阶段，本文档汇总了五份关键工作文档的核心内容，作为对项目现状的统一介绍。

# 2. 总体架构（六层模型）

系统采用六层架构，自上而下分别为展示层、编排层、业务层、知识层、模型层与基础设施层。其中运营中心（center.operation）与质检中心（center.qa）作为横切能力贯穿多层，而非单点存在。

## 2.1 各层职责

| 层级 | 模块 | 职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Presentation | Open WebUI / Dashboard / Admin / CLI / API | 用户交互与展示 | 业务逻辑 |
| L2 Workflow | orchestrator（LangGraph） | 全部 Agent 调度，节点可替换 | 具体业务实现 |
| L3 Business | 5 个 factory | 真正的内容生产 | 状态持久化（交给 Center） |
| L4 Knowledge | center.knowledge / center.asset / center.qa | 设定、资产、一致性的统一管理 | 直接生成内容 |
| L5 Model | center.model | 模型统一封装与调度 | 业务编排 |
| L6 Infrastructure | infra | 容器、队列、存储、监控底座 | 业务与模型 |

关键约束：L3 的 factory 不直接生成知识，必须先查询 L4 知识层，再生成，再写回 L4，以保证全链路可追踪、可回滚。

## 2.2 全局数据流

Idea → Knowledge → Novel → Storyboard → Asset → Video → Voice → Music → Editing → Publishing

每一步均写入 center.knowledge / center.asset，并经 center.qa 校验，实现全链路可追踪、可回滚。

## 2.3 六大技术原则

- Local First：能力优先本地完成

- AI Native：Agent 是核心而非插件

- Asset Driven：所有成果沉淀为资产

- Knowledge Driven：知识先于生成

- Service Oriented：每个能力都是独立服务

- Replaceable：可替换性限定在 center.model 层；orchestrator 深度绑定 LangGraph，编排框架本身不在“可随意替换”范围内

# 3. 模块命名规范（权威清单）

早期文档存在模块命名漂移（如 Asset Center / Asset Factory 混用），因此制定了唯一权威的模块清单与命名规范，所有文档、目录、数据库表、配置、Agent 名称均须引用其 Canonical ID。

## 3.1 命名约定

模块 ID 格式为 {type}.{name}，type 仅限四类：

| type | 中文 | 定义 | 关键判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| infra | 基础设施 | 容器、队列、存储等底座 | 被所有层依赖，不含业务 |
| center | 中心 | 持久化共享服务：存储、管理、对外提供查询 | 被“查询/读写”，不被“运行” |
| factory | 工厂 | 生产流水线：把输入按有序阶段转换为输出 | 被“运行/执行”，有明确 input→output |
| service | 服务 | 横切能力，被多个 factory 调用 | 跨模块、无独立产物 |

核心区分原则：Factory 负责“生成”，Center 负责“存储与服务”。

资产 / 知识实体统一为三段式：{module}.{entity}.{id}，例如 asset.character.0001、asset.lora.0001-v3、knowledge.timeline.0042。

## 3.2 权威模块清单

| Canonical ID | 中文名 | 类型 | 所在层 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| infra | 基础设施 | infra | L6 | Docker / Redis / Celery / Nginx / 监控 / 备份 |
| orchestrator | 编排器 | service | L2 | LangGraph，全局任务调度 |
| center.knowledge | 知识中心 | center | L4 | 世界观 / 人物 / 地图 / 宗门 / 法宝 / 时间线 |
| center.asset | 资产中心 | center | L4 | 资产注册与版本管理（存储，非生成） |
| center.model | 模型中心 | center | L5 | LLM / Embedding / Flux / Video / TTS 统一封装 |
| center.qa | 质检中心 | center/service | L4（横切） | 一致性校验、设定冲突检查 |
| center.operation | 运营中心 | center | 横切 | 发布数据、分析、多平台同步、IP 资产运营 |
| factory.novel | 小说工厂 | factory | L3 | Idea→Outline→Chapter→Review |
| factory.visual | 视觉工厂 | factory | L3 | 立绘 / 场景 / 法宝 / LoRA 生成 |
| factory.animation | 动画工厂 | factory | L3 | 分镜 / 运镜 / 视频生成 / 渲染 |
| factory.audio | 音频工厂 | factory | L3 | TTS / 配音 / 音乐 / 音效 / 字幕 |
| factory.publishing | 发布工厂 | factory | L3 | 多平台适配与推送 |

## 3.3 关键澄清

- Asset 拆分：factory.visual 生成 → 产物注册进 center.asset 存储 → 其他工厂只引用 AssetID

- QA 定位：一致性 / 设定校验是横切能力，定为 center.qa，被所有 factory 调用，而非独立工厂

- Media Factory 废弃：顶层架构图中曾出现的 Media Factory 不是真实模块，已停止使用，动画与音频分别归入 factory.animation / factory.audio

# 4. 一致性技术预研方案

核心判断：一致性不是众多风险之一，而是决定本项目能否成立的唯一关键技术难题。长视频中的角色/场景一致性目前仍是行业普遍未解决的问题。

因此将其从风险表中抽出，作为独立的时间盒预研子项目先行验证，并设置硬性关卡 M3.5，卡在图像资产（M3）与动画 MVP（M4）之间。

## 4.1 一致性问题的四个维度

| 维度 | 含义 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 身份一致性 | 同一角色每次生成长得/听起来一样 | 中 |
| 跨模态一致性 | 文字描写 ↔ 立绘 ↔ 视频 ↔ 配音对齐 | 高 |
| 时序一致性 | 单段视频帧间稳定 + 跨 50 章不漂移 | 极高 |
| 设定一致性 | 事实 / 时间线 / 关系不自相矛盾 | 中（偏工程） |

真正的难点是后两者：单张立绘一致相对容易，难的是“文→图→视频→声”四模态对齐，且在第 50 章仍不漂移。

## 4.2 M3.5 一致性验证关卡（验收门）

位置：M3（图像资产，第 6 月）与 M4（动画 MVP，第 9 月）之间；性质：硬性 Go / No-Go 门，未通过不得进入动画流水线开发。

| 维度 | 测试方法 | 通过基线（待校准） |
| --- | --- | --- |
| 身份一致（图像） | 主角独立生成 N=20 张，与参考图做人脸 embedding 余弦相似度 | 任一张 ≥ 0.6；人工判定一致率 ≥ 90% |
| 跨模态（文→图） | 给定章节角色描写，生成图在 K 个外观属性上比对规格 | 属性命中率 ≥ 85% |
| 时序（视频） | 产出 1 段 10 秒片段 | 人工通过率 ≥ 80%，无灾难性形变 |
| 设定（QA） | 向文本注入人工标注的设定冲突测试集 | QA Agent 冲突召回率 ≥ 80% |

不通过的处置：单维度未达标则在该维度迭代方案或更换技术路线，不放行；多维度系统性未达标则触发 de-scope 决策（如先做半动态分镜/动态漫），重排 M4 范围。

## 4.3 预研排期与交付物

| 周 | 任务 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 建一致性测试集 + 度量脚本 | 可复跑的评测基线 |
| W2–W3 | 图像身份 + 跨模态方案验证 | 图像维度结论 |
| W4–W5 | 视频时序方案验证 | 视频维度结论 |
| W6 | center.qa 设定冲突检查原型 + 整合 | 一致性 Playbook + Go/No-Go 建议 |

交付物：一致性 Playbook、可复跑的评测基线、M3.5 关卡报告、center.qa 校验规则集。

# 5. 量化成功标准与里程碑

原规划书中的成功标准均为定性表述（如“能生成连贯的小说章节”），无法判断阶段是否真正完成。现已改为可验收的量化标准，所有数字标为“目标基线”，启动后用真实数据校准。

## 5.1 第一阶段量化成功标准（节选）

| 原定性标准 | 量化验收标准（目标基线） |
| --- | --- |
| 能自动维护世界观和角色设定 | center.knowledge 覆盖 ≥30 个角色、≥200 条设定条目；设定冲突测试集召回率 ≥80% |
| 能生成连贯的小说章节 | 连续生成 ≥10 章，每章 ≥3000 字；设定冲突 <2 处/卷；人工修改率 ≤20% |
| 能输出结构化分镜 | 字段完整率 100%；镜头人工可用率 ≥80% |
| 所有数据可追溯、可复用 | 100% 生成产物携带 lineage；任意成品可回滚到任意中间版本 |
| 系统稳定运行 | 核心服务连续运行 ≥30 天无人工重启；端到端流水线成功率 ≥95% |

## 5.2 里程碑（新增 M3.5）

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 月 | 开发环境、知识库、Agent 原型 |
| M2 | 第 3 月 | 小说创作流水线 |
| M3 | 第 6 月 | 图像资产流水线 |
| M3.5 | 第 7–8 月 | 一致性验证关卡（Go/No-Go）：四维度达标方可进入 M4 |
| M4 | 第 9 月 | 动画 MVP（30 秒～3 分钟） |
| M5 | 第 12 月 | 第一集 Demo |
| M6 | 第 18 月 | 系列化生产能力 |
| M7 | 第 24 月 | AI 内容工厂 V1.0 |

## 5.3 待决策事项

- Market-first 验证前置：建议把“发一条内容看真实反馈”极度前置，而非等工厂建好（详见第 6 节）

- 团队规模与预算约束：当前蓝图体量对应一家创业公司，需显式写出团队规模与预算上限，据此决定是否需要更激进地砍范围

# 6. 精益路线修订（1–2 人团队）

核心判断：1–2 人团队应反转“建平台 → 产内容”的顺序，改为“先手工产内容 → 找到跑得通的形式 → 只为那一个形式做自动化”。

项目最硬的技术赌注是全动画视频的一致性。若市场测试证明有声书/动态漫就能跑通，则 v1 可直接绕开这个未解难题，一致性预研也不在关键路径上。Phase 0 的结果决定要不要现在啃一致性。

## 6.1 Phase 0：Market-First 测试片

用 4–6 周、最小花费，全用现成工具（LLM 辅助写作 + TTS + 剪辑软件），不写一行平台代码，回答四个问题：目标受众是谁 / 哪个平台有反应 / 哪种形式先跑通 / 有没有变现路径。

| 形式 | 工具链 | 一致性风险 | 候选发布平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 有声书 / 广播剧片段 | 文本 → 多角色 TTS → 简单 BGM | 零视觉一致性问题 | 喜马拉雅 / 番茄畅听 / Spotify / YouTube |
| B. 动态漫 / AI 短视频 | 立绘 + 简单运镜口型 + 配音 | 低 | 抖音 / 快手 / B 站 / YouTube Shorts |

全动画刻意推迟：它同时是最贵和最难一致的，拿它做第一次信号验证是最差选择。

决策线（对标同平台同品类账号中位水平）：🟢 完播+追更+情绪均达标 → 该形式可投自动化；🟡 单项达标 → 调内容再测；🔴 系统性低于同品类 → pivot 内容而非加码建平台。

## 6.2 范围重排（替代原 M1–M7）

| 阶段 | 时间 | 范围 | 关卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 0–6 周 | 市场验证：现成工具产 ≥2–3 条内容，测量，决策 | 🟢出信号 / 🔴pivot |
| Phase 1 | 信号确认后 | 只自动化跑通的那一个形式 | 人工率可下降 |
| Phase 2 | — | 规模化已验证形式：多集产出、降人工率、稳定性 | 可持续产出 |
| Phase 3+ | 愿景 | 验证形式能持续后，再扩展相邻形式 / 全动画 / 运营平台 | — |

原 M1–M7 + M3.5 是“平台优先”路线，对 1–2 人应整体后置到 Phase 1 之后，并按 Phase 0 选定的形式裁剪——只建该形式需要的那几个模块。

## 6.3 关键削减项

| 削减项 | 处理 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Linux GPU 工作站 | Phase 1 形式确定前不买，用云 GPU/API | 未验证产品前的过早 Capex |
| 全动画流水线 | 推迟到某形式跑通且需要视频时 | 最贵、一致性最难 |
| 一致性预研 / M3.5 | 仅当选定形式含视频时才上关键路径 | 有声书胜出则 v1 无需 |
| Neo4j 图数据库 | 第一阶段不上，PostgreSQL 关系表足够 | 关系复杂度未到 |
| LangGraph 10 节点编排 | Phase 0/1 用脚本/半手工 | 编排是为规模服务的，规模未到 |
| 运营平台 center.operation | 先用各平台原生后台看数据 | 自建分析是规模化后的事 |
| 多世界观 / 多项目通用性 | 先为一个 IP 写死 | 通用性是过早抽象 |

## 6.4 一句话总结

1–2 人的正确打法不是“造一座完美的工厂”，而是先用最便宜的手工方式发出去一条内容、拿到真实信号、只为信号最强的那条路径建最小自动化。先活下来证明有人看，再谈把它变成工厂。

# 7. 来源文档清单

| 文档 | 状态/版本 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 00-模块命名规范.md | v1.0，权威 | 唯一权威模块清单与命名规范 |
| 01-系统架构（修订版）.md | v0.2 | 六层总体架构、数据流、开发顺序 |
| 一致性技术预研方案.md | v0.1，独立预研子项目 | 一致性四维度拆解与 M3.5 验收门 |
| 成功标准（量化修订）与里程碑更新.md | v0.1 | 量化成功标准、M1–M7 + M3.5 里程碑 |
| 精益路线修订（1–2人团队）.md | v0.1，适用于 1–2 人团队 | Market-First 测试片、范围重排、关键削减项 |